## Instruções
Leia antes de usar
Modelo de boletim de medição de contrato de obra — EGD
Uma linha por item da planilha contratual. Mantenha o código e a unidade exatamente como no contrato.
Quantidade acumulada anterior + quantidade do período = acumulado atual. O saldo é contratual menos acumulado.
Valor do período = quantidade do período × preço unitário contratual. Não misture reajuste nesta aba.
Memória de cálculo: para cada item medido, registre a referência (estaca, eixo, pavimento, desenho) e o critério.
Aditivos entram como itens novos ou como alteração de quantidade, sempre com o número do termo aditivo.
Publicado por EGD Consultoria em Tecnologia — egdsystem.com.br. Uso livre; mantenha a referência.

## Boletim
Item | Código | Descrição | Unidade | Qtd. contratual | Preço unitário (R$) | Valor contratual (R$) | Acumulado anterior | Qtd. período | Acumulado atual | Saldo | Valor período (R$) | % executado | Aditivo nº
1.1 | 01.001 | Escavação mecânica em solo de 1ª categoria | m³ | 12000 | 18.5 |  | 4000 | 1500

## Memória de cálculo
Item | Referência (estaca/eixo/desenho) | Critério de medição | Cálculo | Quantidade | Unidade | Evidência (foto/relatório)
1.1 | Estacas 10 a 14 | Volume geométrico | 5 × 300 m³ | 1500 | m³ | RDO 1 a 8; fotos 2026-10

## Resumo
Período | Medição nº | Valor bruto (R$) | Reajuste (R$) | Retenções (R$) | Valor líquido (R$) | Aprovação fiscal | Data
2026-10 | 3