## Instruções
Leia antes de usar
Modelo de RDO (Relatório Diário de Obra) — EGD
Preencha uma linha por dia de obra. Mantenha o número do RDO sequencial e sem buracos.
Clima e condições do dia justificam atrasos e paralisações: registre manhã e tarde.
Efetivo: conte pessoas por função, inclusive terceiros. Equipamentos: horas trabalhadas e paradas.
Ocorrências: acidente, falta de material, interferência, visita da fiscalização. Uma linha por ocorrência, com hora.
Assinaturas: responsável da contratada e fiscal da contratante. Sem as duas, o RDO não vale como evidência.
Publicado por EGD Consultoria em Tecnologia — egdsystem.com.br. Uso livre; mantenha a referência.

## RDO
Nº RDO | Data | Dia da semana | Obra / contrato | Frente de serviço | Clima manhã | Clima tarde | Condição de trabalho | Efetivo próprio | Efetivo terceiros | Equipamentos (horas) | Atividades executadas | Atividades previstas e não executadas | Motivo | Ocorrências | Materiais recebidos | Responsável contratada | Fiscal contratante | Observações
1 | 2026-10-01 | Quarta | Contrato 012/2026 — Lote 3 | Terraplenagem | Sol | Nublado | Praticável | 18 | 6 | Escavadeira 8h; Caminhão 6h | Corte e aterro estacas 10 a 14 | Compactação estaca 15 | Chuva no fim da tarde | Visita da fiscalização às 14h | 120 m³ brita 1

## Efetivo por função
Data | Função | Própria | Terceiros | Total | Observação
2026-10-01 | Pedreiro | 6 | 2 | 8
2026-10-01 | Servente | 8 | 4 | 12

## Equipamentos
Data | Equipamento | Prefixo | Horas trabalhadas | Horas paradas | Motivo da parada
2026-10-01 | Escavadeira hidráulica | ESC-02 | 8 | 0